## new lastweek
Overzicht van TKW nummers met opmerkingen BIJ12
Datum | 2025-07-29 17:56
[6 empty] | , | Attema | Attema
datum verzoek aanpassing | ingestuurd door | TKW | datum aanvraag | locatie | probleem met rapport (opgegeven door BIJ12) | reactie Attema | actie Attema/BIJ12 | actie uitgevoerd dd | Status MFZ | akkoord BIJ12 probleem opgelost?
ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema |  | ingevuld door BIJ12 | ingevuld door BIJ12
2024-09-08 |  | TKW133578 | 2024-10-04 | Vledder | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
2024-09-08 |  | TKW133187 | 29/3/24 | Fluitenburg | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
2024-08-08 |  | TKW 133686 | 25/4/24 | Achtmaal | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering

## Lopend
Overzicht van TKW nummers met opmerkingen BIJ12 |  |  |  |  | 1. onderstaande lijst actieslijst Attema
Datum | 2025-07-29 17:56 |  |  |  | 2. indien opgepast per mail doorgeven met dossiernr en actie
3. check BIJ12
4. indien akkoord dan naar tab afgerond
datum verzoek aanpassing | ingestuurd door | TKW | datum aanvraag | locatie | probleem met rapport (opgegeven door BIJ12) | reactie Attema | actie Attema/BIJ12 | actie uitgevoerd dd | akkoord BIJ12 probleem opgelost?
ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door BIJ12
|  | 129571 | 2024-01-23 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 129888 | 2024-02-03 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 132997 | 2024-03-26 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134062 | 2024-05-03 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134068 | 2024-05-03 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134083 | 2024-05-04 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134164 | 2024-05-09 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134224 | 2024-05-15 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134234 | 2024-05-15 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134287 | 2024-05-16 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134292 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134293 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134300 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134303 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134339 | 2024-05-19 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134380 | 2024-05-21 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134505 | 2024-05-25 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134508 | 2024-05-25 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134515 | 2024-05-25 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 134629 | 2024-05-29 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen
|  | 130384 | 2024-02-16 |  | Schapen zijn met 21% BTW berekend |  | nieuw TR rapport insturen |  | Niet akkoord
|  | 128889 | 2023-11-29 |  | Totaalbedrag schade niet gevuld |  | nieuw TR rapport insturen |  | Niet akkoord
|  | 130412 | 2024-02-17 |  | Bedragen per schaap zijn weggevallen |  | nieuw TR rapport insturen |  | Niet akkoord
|  | 132883 | 2024-03-23 |  | Prijs van het dier komt niet overeen met prijs in toelichting |  | nieuw TR rapport insturen |  | Niet akkoord
2024-07-10 |  | 136156 | 2024-07-10 | Renswoude | veehouder niet bekend met procedure | boodschap doorgegeven | ???
2024-07-09 |  | 133314 | 2024-04-01 | Maarsbergen | Er is sprake van 2 gewonde dieren. Wat is hiermee gebeurd? Er is schijnbaar geen sprake van dierenartskosten. | Layout probleem we sturen het nog een keer | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-27 | Niet akkoord
2024-07-09 |  | 132885 | 2024-03-23 | Leersum | Basisprijs/prijs per dier aangeven | Layout probleem we sturen het nog een keer | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-27 | Niet akkoord
2024-07-10 |  | 134164 | 2024-05-09 | Noordwolde | zijn geen aantallen dieren ingevuld. | De aantallen zijn aangepast | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-26
2024-07-10 |  | 130412 | 2024-02-17 | Noordwolde |  | de taxeteur geeft uitleg over een abortus van het drachtige schaap, dat wordt gewaardeerd als twee lammeren van minder dan een maand oud. | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-26
2024-07-10 |  | 133757 | 2024-04-18 | Geesbrug | zijn geen monsternummers ingevuld | Layout probleem we sturen het nog een keer | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-27
2024-07-10 |  | 134062 | 2024-05-03 | Arskamp | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | De aantallen en de text consistent gemaakt | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-26
2024-07-10 |  | 133976 | 2024-04-29 | Hijken | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | ??
2024-07-10 |  | 134292 | 2024-05-17 | Wijnjewoude | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-26
2024-07-10 |  | 134224 | 2024-05-15 | Ijsselmuiden | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-26
2024-07-10 |  | 134515 | 2024-05-26 | Anderen | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-26
2024-07-10 |  | 134501 | 2024-05-25 | Bovenheigraaf | zijn geen monsternummers ingevuld. | Toelichting correct ingevuld.we sturen taxatie rapport nog een keer. | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-30 | op 1-8 door [persoon] akkoord gegeven op de mail, maar niet akkoord, want er zijn nog steeds geen monsternummers van WENR bekend
2024-07-10 |  | 135178 | 2024-06-13 | Kallenkote | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-12
2024-07-10 |  | 134968 | 2024-06-06 | Kallenkote | zijn geen monsternummers ingevuld. | Input programa nodig | nieuw TR rapport insturen
2024-07-10 |  | 135646 | 2024-06-28 | Ruinen | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Input programa nodig | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-07-12
2024-07-10 |  | 133934 | 2024-04-27 | Boijl | hebben we niet de juiste coordinaten | Input programa nodig??? | coordinaten??
2024-07-10 |  | 134508 | 2024-05-25 | Hiversum | hebben we niet de juiste coordinaten | Input programa nodig??? | coordinaten??
2024-07-10 |  | 134003 | 2024-04-30 | Antwepen | hebben hier nog geen bezoekrapport van ontvangen. | Dit is een geannuleerde taxatie omdat deze in Antwerpen stond.
2024-07-15 |  | 136223 | 2024-07-12 | Uddel | geen monsternummers ingevuld in bezoekrapport |  | nieuw bezoekrapport insturen
2024-07-15 |  | 136156 | 2024-07-10 | Maarsbergen | Geen wenr Nummer | het is te laat omdat het al is verzonden. informeerde de taxeteur om het de volgende keer toe te voegen.
2024-07-15 |  | 136148 | 2024-07-10 | Grollo | Geen wenr Nummer | Konijn verwidered, we sturen taxatie rapport nog een keer.

## Afgerond
datum verzoek aanpassing | ingestuurd door | TKW | datum aanvraag | locatie | probleem met rapport (opgegeven door BIJ12) | reactie Attema | actie Attema/BIJ12 | actie uitgevoerd dd | Status MFZ | akkoord BIJ12 probleem opgelost?
2024-07-10 |  | 133450 | 2024-04-05 | Kallenkote | extra kosten in het rapport opgenomen | Extra kosten weggehaald | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-10 |  | 133476 | 2024-04-06 | Kallenkote | Overige kosten opgenomen | Extra kosten weggehaald | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-10 |  | 133490 | 2024-04-07 | Kallenkote | extra kosten in het rapport opgenomen | Extra kosten weggehaald | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-10 |  | 130059 | 2024-02-08 | Ede | ontbrekende fotos | We stuuren het met fotos | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-10 |  | 129800 | 2024-01-31 | Ede | Verkeerde dierenartskosten | voortdurend correctiewerk | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-11 |  | 134509 | 2024-05-25 | Harkskamp | Kalf niet bewezen prooi | Prijs Kalf is verwijdered | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-26 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-10 |  | 133798 | 2024-04-20 | Oosterbeek | zijn geen aantallen dieren ingevuld. | Layout probleem we sturen het nog een keer | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
|  | 131834 | 2024-03-08 | Oudehorne | Geen dierenartsfactuur | dierenartsfactuur toe gevoegen | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | TR ontvangen | akkoord
2024-07-10 |  | 133946 | 2024-04-28 | Diever | hebben we niet de juiste coordinaten | Input programa nodig??? | coordinaten?? |  | TR ontvangen | akkoord, in taxatierapport staan de juiste coordinaten