## new lastweek
Overzicht van TKW nummers met opmerkingen BIJ12
Datum | 2025-07-29 17:44
[6 empty] | , | Attema | Attema
datum verzoek aanpassing | ingestuurd door | TKW | datum aanvraag | locatie | probleem met rapport (opgegeven door BIJ12) | reactie Attema | actie Attema/BIJ12 | actie uitgevoerd dd | Status MFZ | akkoord BIJ12 probleem opgelost?
ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema |  | ingevuld door BIJ12 | ingevuld door BIJ12
2024-09-08 |  | 133578 | 2024-10-04 |  | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
2024-09-08 |  | 133187 | 2024-03-29 |  | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
2024-08-08 |  | 133686 | 2024-04-25 |  | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering

## Lopend
Overzicht van TKW nummers met opmerkingen BIJ12 |  |  |  |  | 1. onderstaande lijst actieslijst Attema
Datum | 2025-07-29 17:44 |  |  |  | 2. indien opgepast per mail doorgeven met dossiernr en actie
3. check BIJ12
4. indien akkoord dan naar tab afgerond
datum verzoek aanpassing | ingestuurd door | TKW | datum aanvraag | locatie | probleem met rapport (opgegeven door BIJ12) | reactie Attema | actie Attema/BIJ12 | akkoord BIJ12 probleem opgelost?
ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door Attema | ingevuld door BIJ12
2024-09-08 |  | 133578 | 2024-10-04 |  | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
2024-09-08 |  | 133187 | 2024-03-29 |  | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
2024-08-08 |  | 133686 | 2024-04-25 |  | berekeningen klopten niet | De nieuwe wijzigingen in de automatische BTW-berekeningen zijn in deze rapporten nog niet doorgevoerd | in uitvoering
|  | 132997 | 2024-03-26 |  | Lijst overdue |  | nieuw TR rapport insturen | niet akkoord, zoals taxateur aangeeft in rapport kloppen de totale kosten niet
|  | 130384 | 2024-02-16 |  | Schapen zijn met 21% BTW berekend |  | nieuw TR rapport insturen | Niet akkoord
|  | 128889 | 2023-11-29 |  | Totaalbedrag schade niet gevuld |  | nieuw TR rapport insturen | Niet akkoord
|  | 130412 | 2024-02-17 |  | Bedragen per schaap zijn weggevallen |  | nieuw TR rapport insturen | Niet akkoord
|  | 132883 | 2024-03-23 |  | Prijs van het dier komt niet overeen met prijs in toelichting |  | nieuw TR rapport insturen | Niet akkoord
2024-07-09 |  | 133314 | 2024-04-01 |  | Er is sprake van 2 gewonde dieren. Wat is hiermee gebeurd? Er is schijnbaar geen sprake van dierenartskosten. | Layout probleem we sturen het nog een keer | nieuw TR rapport insturen | Niet akkoord
2024-07-09 |  | 132885 | 2024-03-23 |  | Basisprijs/prijs per dier aangeven | Layout probleem we sturen het nog een keer | nieuw TR rapport insturen | Niet akkoord
2024-07-10 |  | 130412 | 2024-02-17 |  |  | de taxeteur geeft uitleg over een abortus van het drachtige schaap, dat wordt gewaardeerd als twee lammeren van minder dan een maand oud. | nieuw TR rapport insturen
2024-07-10 |  | 134062 | 2024-05-03 |  | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | De aantallen en de text consistent gemaakt | nieuw bezoekrapport insturen | nog maar één versie van het bezoekrapport bij ons binnen, waar de aantallen nog altijd niet overeenkomen met de toelichting. LET OP het gaat om het BEZOEKRAPPORT en niet om het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 133976 | 2024-04-29 |  | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | nog maar één versie van het bezoekrapport bij ons binnen, waar de aantallen nog altijd niet overeenkomen met de toelichting. LET OP het gaat om het BEZOEKRAPPORT en niet om het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 134292 | 2024-05-17 |  | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | nog maar één versie van het bezoekrapport bij ons binnen, waar de aantallen nog altijd niet overeenkomen met de toelichting. LET OP het gaat om het BEZOEKRAPPORT en niet om het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 134224 | 2024-05-15 |  | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | nog maar één versie van het bezoekrapport bij ons binnen, waar de aantallen nog altijd niet overeenkomen met de toelichting. LET OP het gaat om het BEZOEKRAPPORT en niet om het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 134515 | 2024-05-26 |  | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Geen fouten gevonden | nieuw bezoekrapport insturen | nog maar één versie van het bezoekrapport bij ons binnen, waar de aantallen nog altijd niet overeenkomen met de toelichting. LET OP het gaat om het BEZOEKRAPPORT en niet om het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 134501 | 2024-05-25 |  | zijn geen monsternummers ingevuld. | Toelichting correct ingevuld.we sturen taxatie rapport nog een keer. | nieuw bezoekrapport insturen | op 1-8 door [persoon] akkoord gegeven op de mail, maar niet akkoord, want er zijn nog steeds geen monsternummers van WENR bekend. Graag nieuw BEZOEKRAPPORT insturen.
2024-07-10 |  | 134968 | 2024-06-06 |  | zijn geen monsternummers ingevuld. | Input programa nodig | nieuw bezoekrapport insturen | Ook dit gaat over het BEZOEKRAPPORT en niet over het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 135646 | 2024-06-28 |  | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | Input programa nodig | nieuw bezoekrapport insturen | nog maar één versie van het bezoekrapport bij ons binnen, waar de aantallen nog altijd niet overeenkomen met de toelichting. LET OP het gaat om het BEZOEKRAPPORT en niet om het TAXATIERAPPORT
2024-07-10 |  | 133934 | 2024-04-27 |  | hebben we niet de juiste coordinaten | Input programa nodig??? | coordinaten?? | Versie 2 van het BEZOEKRAPPORT ontvangen, maar nog altijd met de foutieve coordinaten.
2024-07-10 |  | 134508 | 2024-05-25 |  | hebben we niet de juiste coordinaten | Input programa nodig??? | coordinaten??

## Afgerond
datum verzoek aanpassing | ingestuurd door | TKW | datum aanvraag | locatie | probleem met rapport (opgegeven door BIJ12) | actie Attema/BIJ12 | actie uitgevoerd dd | akkoord BIJ12 probleem opgelost? | Bijzonderheden
2024-07-10 |  | 133450 | 2024-04-05 | Kallenkote | extra kosten in het rapport opgenomen | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
2024-07-10 |  | 133476 | 2024-04-06 | Kallenkote | Overige kosten opgenomen | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
2024-07-10 |  | 133490 | 2024-04-07 | Kallenkote | extra kosten in het rapport opgenomen | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
2024-07-10 |  | 130059 | 2024-02-08 | Ede | ontbrekende fotos | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
2024-07-10 |  | 129800 | 2024-01-31 | Ede | Verkeerde dierenartskosten | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
2024-07-11 |  | 134509 | 2024-05-25 | Harkskamp | Kalf niet bewezen prooi | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-26 | akkoord
2024-07-10 |  | 133798 | 2024-04-20 | Oosterbeek | zijn geen aantallen dieren ingevuld. | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
|  | 131834 | 2024-03-08 | Oudehorne | Geen dierenartsfactuur | nieuw TR rapport insturen | 2024-07-30 | akkoord
2024-07-10 |  | 133946 | 2024-04-28 | Diever | hebben we niet de juiste coordinaten | coordinaten?? |  | akkoord, in taxatierapport staan de juiste coordinaten
2024-07-10 |  | 133757 | 2024-04-18 | Geesbrug | zijn geen monsternummers ingevuld | Layout probleem we sturen het nog een keer |  | akkoord | geen DNA afgenomen
|  | 129571 | 2024-01-23 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 129888 | 2024-02-03 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134062 | 2024-05-03 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord?
|  | 134068 | 2024-05-03 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord, en goed om te zien dat zwoegervrij e.d. ook op het rapport staan. Dit graag voortaan ook bij de andere rapporten toepassen.
|  | 134083 | 2024-05-04 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134164 | 2024-05-09 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134224 | 2024-05-15 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134234 | 2024-05-15 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134287 | 2024-05-16 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134292 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134293 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134300 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134303 | 2024-05-17 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134339 | 2024-05-19 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134380 | 2024-05-21 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134505 | 2024-05-25 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134508 | 2024-05-25 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134515 | 2024-05-25 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
|  | 134629 | 2024-05-29 |  | Lijst overdue | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
2024-07-10 |  | 136156 | 2024-07-10 | Renswoude | veehouder niet bekend met procedure | ??? | 2024-08-09 | DNA uitslag is inmiddels aan dierhouder doorgegeven
2024-07-10 |  | 134164 | 2024-05-09 | Noordwolde | zijn geen aantallen dieren ingevuld. | nieuw TR rapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
2024-07-10 |  | 135178 | 2024-06-13 | Kallenkote | de toelichting in het bezoekrapport klopt niet met de aantallen | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
2024-07-10 |  | 134003 | 2024-04-30 | Antwepen | hebben hier nog geen bezoekrapport van ontvangen |  | 2024-08-09 | duidelijk | niet opgevolgd
2024-07-15 |  | 136223 | 2024-07-12 | Uddel | geen monsternummers ingevuld in bezoekrapport | nieuw bezoekrapport insturen | 2024-08-09 | akkoord
2024-07-15 |  | 136156 | 2024-07-10 | Maarsbergen | Geen wenr Nummer |  | 2024-08-09 | duidelijk | monsters waren al opgestuurd, dus niet meer te achterhalen
2024-07-15 |  | 136148 | 2024-07-10 | Grollo | Geen wenr Nummer |  | 2024-08-09 | akkoord